РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО

РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

12.08 .2011                                      с. Чарышское                                      №   116

О мероприятиях по реализации поручения Председателя Правительства РФ Путина В.В.по модернизации общего образования и повышению заработной платы учителей

В целях обеспечения эффективной и скоординированной работы по реализации в Чарышском районе  поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года, по вопросу модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей

п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным координатором за реализацию проекта по модернизации системы общего образования в Чарышском районе и повышению заработной платы учителей начальника отдела комитета по образованию Апельканс Г.В.

2. Создать  рабочую группу по исполнению поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года, по вопросу модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей в следующем составе:

| № пп | Ф.И.О. члена рабочей группы | Должность, место работы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хохлов С.И. | Председатель комитета по образованию |
| 2 | Апельканс Г.В. | начальник отдела комитета по образованию |
| 3 | Нечаев С.Ю. | ведущий специалист комитета по образованию |
| 4 | Пичугина А.В. | методист комитета по образованию |
| 5 | Хохлова В.С. | специалист комитета по образованию |
| 6 | Ильиных А.М. | бухгалтера комитета по образованию |
| Подгруппа по повышению заработной платы учителей и развитию кадрового потенциала |  |  |
|  | Бушуева Е.Н. | главный бухгалтер комитета по образованию |
|  | Алифанова Н.Г. | экономист комитета по образованию |
|  | Романова Л.Г. | председатель районной организации профсоюза работников образования(по согласованию) |
| Подгруппа по созданию современных условий образовательного процесса |  |  |
|  | Терехова Т.С. | Директор МОУ ДОД «ЦДТ» |
|  | Бушуев А.М. | Заместитель директора по информатизации МОУ «Чарышская СОШ» |

2. Утвердить Сетевой график исполнения Поручения в Чарышском районе на 2011 год (Приложение 1):

3. Назначить ответственными координаторами за финансово-экономическую составляющую мероприятий по исполнению Поручения:

3.1. Бушуеву Е.Н., главного бухгалтера комитета по образованию за :

- финансирование в рамках субвенции на заработную плату, учебники и учебные расходы;

- контроль и проведение операций по финансированию, финансовую отчётность;

3.3. Алифанову Н.Г., финансирование мероприятий в рамках действующих краевых и ведомственных целевых программ, финансовое обеспечение реализации Поручения в краевых государственных образовательных учреждениях;

3.4. Ильиных А.М. подготовка Соглашений с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи, эффективность направления ресурсов в рамках выделяемой федеральной субсидии на модернизацию учреждений образования, действующих краевых и ведомственных целевых программ, соблюдение требований ФЗ-94 при проведении конкурсных закупок;

3.5.Общее руководство финансово-экономической работой по исполнению поручения, в т.ч. оценке эффективности использования средств федеральной субсидии возложить на Бушуеву Е.Н., главного бухгалтера комитета по образованию.

4. Назначить ответственными:

за мониторинг реализации Поручения – Апельканс Г.В.;

за обеспечение информационного сопровождения реализации Поручения – Хохлова П.С., педагога дополнительного образования.

5. Закрепить следующих членов рабочей группы, ответственных за согласование и дальнейшее достижение показателей результативности предоставления субсидии на реализацию поручения:

5.1.Соотношение средней заработной платы учителей в общеобразовательных учреждения района за четвертый квартал текущего года и средней по данным Федеральной службы государственной статистики заработной платы по экономике субъекта Российской Федерации за первый квартал текущего года – Алифанова Н.Г.;

5.2. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) – Нечаев С.Ю., ведущий специалист комитета по образованию;

5.3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей – Пичугина А.В.;

5.4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей – Пичугина А.В.;

5.5. Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений – Апельканс Г.В.;

5.6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов – Ильиных А.М..

Председатель комитета по образованию                               С.И. Хохлов

Апельканс

22446

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию

С.И. Хохлов________________________

«__»____________________ 2011 г.

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по реализации в Чарышском районе  поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В., данного на заседании Правительства Российской Федерации 4 апреля 2011 года, по вопросу модернизации системы общего образования и повышения заработной платы учителей

на 2011 год

| №№ пп | Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание районной рабочей группы по реализации Поручения | Август | Апельканс Г.В. | Приказ комитета по образованию |
|  | Создание межведомственного Координационного совета по реализации Поручения в Чарышском районе | Август | Апельканс Г.В. | Распоряжение Администрации района |
|  | Выделение специального раздела на сайте комитета по образованию | Август | Хохлов П.С. | Страница сайта комитета по образованию |
|  | Организация консультационной поддержки образовательным учреждениям района | 01.05.2011 | члены рабочей группы | Консультации членов рабочей группы |
|  | Организация общественных слушаний, публичных совещаний по вопросам комплексной модернизации общего образования в соответствии с Поручением, Совещаний с руководителями ОУ | май-август | члены рабочей группы | Материалы в СМИ, на сайтах общеобразовательных учреждений, сайт комитета по образованию |
|  | Разработка, согласование, принятие нормативной базы районного уровня | май-июль | Апельканс Г.В., Бушуева Е.Н., Алифанова Е.Н. | Постановления, распоряжения Администрации края, приказы управления |
|  | Заседание Межведомственного совета по модернизации общего образования, | август | Хохлов С.И. Апельканс Г.В. | Протокол заседания Совета |
|  | Подготовка и заключение Соглашения с Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи | август | Ильиных А М. | Соглашение с управлением Алтайского края |
|  | Согласование Комплекса мер по модернизации общего образования с Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи | до 01.09. 2011 | Апельканс Г.В. | Постановление Администрации района об утверждении Комплекса мер |
|  | Перечисление денежных средств в общеобразовательные учреждения на приобретение оборудования | сентябрь -ноябрь | Бушуева Е.Н. Алифанова Н.Г. | Отчеты общеобразовательных учреждений |
|  | Мониторинг расходования субвенции | декабрь | Бушуева Е.Н. Алифанова Н.Г. | Отчет в краевое управление |
|  | Участие общеобразовательных учреждений в электронном мониторинге | август-сентябрь | Апельканс Г.В. Хохлов П.С. | Отчет о результатах мониторинга |
|  | Повышение заработной платы учителей | 01.09.2011 | Хохлов С.И. Бушуева Е.Н. | Отчет комитета в край |
|  | Мониторинг динамики роста заработной платы учителей | сентябрь-декабрь | Алифанова Н.Г. | Аналитические отчёты |
|  | Подготовка отчёта в Управление по образованию и делам молодежи о ходе исполнения комплекса мер по модернизации общего образования в соответствии с Поручением, его публичное обсуждение | декабрь 2011-январь 2012 | члены рабочей группы | Отчёт в управление по образованию |

Апельканс

22446