ПРИЛОЖЕНИЕ  4

к Комплексу мер по модернизации общего

образования в Чарышском районе в 2012 году

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по модернизации районной системы общего образования в 2012 году по кварталам

| Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Наименование органа ответственного за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | I квартал 2012 г. | II квартал 2012 г. | III квартал 2012 г. | IV квартал 2012 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Актуализация нормативной правовой, распорядительной и методической базы проекта | + |  | + |  | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Подготовка и заключение соглашения с Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи |  | + |  |  | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Согласование Комплекса мер по модернизации общего образования Чарышского района в 2012 году с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи |  | + |  |  | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление в общеобразовательные учреждения рекомендаций по закупкам оборудования и расходованию средств субсидии на реализацию Комплекса мер |  |  | + |  | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Согласование с управлением Алтайского края по образованию муниципальных планов-графиков по исполнению обязательств в рамках заключаемых соглашений по реализации Комплекса мер |  | + |  |  | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Подготовка и заключение соглашений с управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи |  | + |  |  | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Участие в краевых семинарах- совещаниях по вопросам реализации Комплекса мер | + | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электронный мониторинг реализации Комплекса мер | + | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Организация работы районного межведомственного совета по модернизации общего образования |  | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Участие в работе краевых селекторных совещаний по реализации проекта |  | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Осуществление мероприятий по повышению заработной платы учителей |  |  |  | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию Комитет Администрации Чарышского района по образованию комитет администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике |
| Мониторинг заработной платы учителей | + | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Мониторинг достижения основных показателей Комплекса мер по модернизации общего образования |  | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Анализ реализации мероприятий по модернизации общего образования |  |  |  | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений с привлечением профсоюзов, общественности и СМИ, посвященных модернизации общего образования | + | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Выявление эффекта от реализации Комплекса мер и его влияния на достижение результатов инициативы «Наша новая школа», в особенности на подготовку к введению новых ФГОС |  |  |  | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Подготовка отчёта в управление по образованию и делам молодежи о ходе исполнения Комплекса мер, его публичное обсуждение |  |  |  | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| Организация повышения квалификации и переподготовки учителей и руководителей общеобразовательных учреждений | + | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Организация информационного обеспечения реализации комплекса мер | + | + | + | + | Комитет Администрации Чарышского района по образованию |