РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.08.2011                                   с. Чарышское                                     № 717

Об утверждении  комплекса  мер по

модернизации  общего образования

в  Чарышском районе  в  2011 году

В целях модернизации системы общего образования в  Чарышском

районе

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить комплекс мер по модернизации общего образования в Чарышском районе  в 2011 году (прилагается).

- Уполномочить комитет Администрации Чарышского района по образованию разработать и утвердить:

схему реализации в образовательных учреждениях комплекса мер по модернизации общего образования в Чарышском районе  в 2011 году;

согласованный с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике план-график повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений  в 2011 году.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по социальным вопросам, председателя комитета по образованию Хохлова С.И.

Глава Администрации района                                             С.П. Петров

Утвержден

постановлением Администрации

Чарышского района по образованию

от __16.08.2011       № _717

Комплекс мер по модернизации общего образования

В Чарышском районе  2011.

1. Комплекс мер по модернизации общего образования в Чарышском районе в 2011 году (далее - Комплекс мер) разработан в целях реализации поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 4 апреля 2011 года по модернизации общего образования и повышения заработной  платы учителей и включает в себя перечень ключевых мероприятий по обеспечению современного качества школьного образования.

2.  Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования  качество условий образовательного процесса и качество учительских кадров, Комплекс мер преследует следующие задачи:

а) повышение заработной платы учителей и доведение ее до уровня средней в экономике региона;

б) обеспечение современных условий образовательного процесса;

в) развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в т.ч. комплектование школьных библиотек;

г) расширение доступа к качественному образованию в малокомплектных школах;

д) модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования;

е) развитие учительского потенциала через обеспечение современного качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителей школ;

ж) привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

з) повышение энергоэффективности при эксплуатации зданий и помещений  учреждений общего образования;

и) расширение участия учителей в государственной программе софинансирования накопительной части трудовой  пенсии.

3.Механизм реализации Комплекса мер предусматривает финансирование включенных в него мероприятий путем направления средств из федерального бюджета  в форме субсидий бюджету Алтайского края в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем  общего образования(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.мая 2011 № 436), а также средств софинансирования из бюджета Алтайского края расходных обязательств Алтайского края, возникающих при реализации Комплекса мер.

Комплекс мер не содержит мероприятий, осуществляемых за счет средств федерального бюджета в рамках других механизмов государственной поддержки региональных систем общего образования, а также мероприятий, в отношении которых достигнуты цели их реализации.

Комплекс мер предусматривает в том числе предоставление из бюджета Алтайского края субсидий  бюджету района  на выполнение включенных в него мероприятий по модернизации общего образования и достижение показателей, установленных соглашением  между управлением Алтайского края по образованию и Администрацией  района.

4.Комплекс мер включает следующие мероприятия:

а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное и компьютерное);

б) приобретение транспортного средства для перевозки учащихся;

в) пополнение фондов школьных библиотек;

г) развитие школьной инфраструктуры(текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

д) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей;

е) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет - трафика, обновление программного обеспечение и приобретение электронных образовательных ресурсов;

ж) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

При этом рост заработной платы учителей осуществляется путем повышения норматива финансирования и увеличения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Кроме вышеуказанных мероприятий за счет средств краевого и местного  бюджета и без учета средств, выделяемых на данный Комплекс мер, Администрацией района в целях развития учительского потенциала будет обеспечено: стимулирование притока молодых кадров в систему общего образования через предоставление денежной поддержки из бюджета  Администрации района выпускникам высших учебных заведений, впервые приступивших к работе в малокомплектных сельских школах района;

Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии,

5.Оценка эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидий осуществляется исходя из достижения значений следующих показателей результативности предоставления субсидий, закрепленных Соглашением между управлением Алтайского края и Администрацией района:

а) соотношение среднемесячной заработной платы учителей в районе за IV квартал 2011 года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике  Алтайского края за I квартал 2011 года;

б) доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования);

в) доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую  квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей;

г) доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными стандартами, в общей численности учителей

д) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений;

е) динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических  ресурсов.

6. Оценка достижения показателей осуществляется через систему электронного мониторинга модернизации образованию в соответствии с формой и порядком, утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации.

7.Результатом реализации Комплекса мер должно стать повышение качества предоставления общего образования в Чарышском районе путем создания современных условий образовательного процесса и повышения эффективности учительского труда.

8. Контроль за реализацией Комплекса мер в районе  в соответствии с заключенным  соглашением осуществляет комитет Администрации Чарышского района по образованию.

Приложение

к  Комплексу мер по модернизации

общего образования в Чарышском районе в 2011 году

Перечень мероприятий Комплекса мер по модернизации

общего образования в Чарышском районе в 2011 году.

|  | Мероприятия | Объемы финансирования (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  | 6913,94 | Региональный бюджет(субсидия) | Местный бюджет |
| 1. | Приобретение оборудования, в том числе: | 6913,94 | 6584,7 | 329,24 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование комплекты ученической мебели:комплекты (стол для учителя+доска+конторка) для 1-ых классов ОУ в целях приведения образовательных учреждений в соответствие с новыми требованиями СанПин | 453,3 | 453,3 |  |
| 1.2. | Компьютерное оборудование: Компьютерное оборудование и оргтехника для введения ФГОС (в первую очередь, для оборудования библиотек и медиатек, кабинетов начальных классов) | 882,1 | 882,1 |  |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся: -автобус «ПАЗ» |  |  |  |
| 3. | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных: -приобретение учебников; -художественной литературы | 419,0 | 419,0 |  |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования), в т.ч.: устройство туалетов, комнат гигиены, душевых в спортивных залах, подведение горячей воды в кабинеты начальных классов, приобретение водонагревателей | 4499,34 | 4170,1 | 329,24 |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей | 58,6 | 58,6 |  |
| 6. | Организации в общеобразовательных учреждениях дистанционного обучения для обучающихся, в том числе, приобретение компьютерного оборудования для развития дистанционного образования в малочисленных школах | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.1 | Увеличение пропускной способности и оплата интернет- трафика | 4,1 | 4,1 |  |
| 7 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования: проведение энергоаудита в образовательных учреждениях; установка приборов учета газа, тепловой, электрической энергии, водоснабжения | 597,6 | 597,6 |  |